## 1.TỔNG QUAN
Ngày tháng: | 16/8/2019 | KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN FRONT END - DỰ ÁN BASEL II
Người lập: | quy.nv2 - Nguyễn Văn Quý (CVCC - PTGTGT - VHCN)
Dự án: | Basel II - SEABANK
PM | Lưu Thị Hạnh
Phụ trách: | Phạm Thị Thanh (GĐ dự án Basel II)
STT | Tên chức năng | Chi tiết | Số ngày dự kiến (day) | Dự kiến bắt đầu | Dự kiến kết thúc | Hoàn thành (%) | Người thực hiện | Mức độ ưu tiên | Ghi chú
1 | ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU THAM SỐ | Sheet - [ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU THAM SỐ] | 39 |  |  |  |  | A | Ưu tiên làm ngay
2 | ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU RAW DATA | Sheet - [ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU RAW DATA] | 36 |  |  |  |  | A | Ưu tiên làm ngay
3 | LỊCH SỬ ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU | Sheet - [TRA SOÁT LƯU VẾT DỮ LIỆU] | [5 empty] | B | Chưa ưu tiên trước 30/9
4 | ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG XUẤT | Sheet - [ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG XUẤT] | [5 empty] | A | Chỉ dựng màn hình đăng nhập tạm thời với tài khoản fix cố định
5 | QUẢN LÝ USER | Sheet - [QUẢN LÝ USER] | [5 empty] | B | Chưa ưu tiên trước 30/9
6 | QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN | Sheet - [QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN] | [5 empty] | B | Chưa ưu tiên trước 30/9
7 | TÔNG DỰ KIẾN | TẤT CẢ CÁC CHỨC NĂNG A | 75
CHÚ THÍCH:
A - Mức độ ưu tiên cấp 1
B - Mức độ ưu tiên cấp 2

## 2.DIEU_CHINH_DU_LIEU_THAM_SO
Ngày tháng: | 16/8/2019 | KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN FRONT END - DỰ ÁN BASEL II
Người lập: | phi.np - Nguyễn Phúc Phi (CV - DVNHS - VHCN)
Dự án: | Basel II - SEABANK
PM | Lưu Thị Hạnh
Phụ trách: | Phạm Thị Thanh (GĐ dự án Basel II)
STT | Tên chức năng | Chi tiết | Số ngày dự kiến (day) | Dự kiến bắt đầu | Dự kiến kết thúc | Hoàn thành (%) | Người thực hiện | Ghi chú
1 |  |  | 39 |  |  |  |  | Các chức năng này chưa bao gồm phân quyền USER, ROLE.
| Xây dựng project | Build khung project | 3 |  |  | 100
|  | Xây dựng menu + footer | 1 | 19/08/2019
|  | Xây dựng màn hình trang điều chỉnh dữ liệu tham số | 3 |  |  |  |  | + Tìm kiếm theo các điều kiện + Phân trang + Download dữ liệu + Download Template
|  | Xây dựng màn hình thêm mới | 2
|  | Xây dựng màn hình sửa | 2
|  | xây dựng màn hình xóa | 0.5
|  | Xây dựng phần upload | 2
2 | Tích hợp API | 1. Các khoản loại trừ khi tính vốn | 1.5
|  | 2. Hệ số chuyển đổi | 1.5
|  | 3. Phân loại nợ | 1.5
|  | 4. Phân loại khách hàng | 1.5
|  | 5. Bảng điều kiện phân nhóm | 1.5
|  | 6. Xếp hạng | 1.5
|  | 7. Tài chính quốc tế | 1.5
|  | 8. Tham số chung | 1.5
|  | 9. Xác định hệ số điều chỉnh TSĐB | 1.5
|  | 10. Hệ số tín dụng rủi ro | 1.5
|  | 11. Mục đích vay | 1.5
|  | 12. Tham số cho TSĐB | 1.5
|  | 13. Xác định khoản CVTC nhà ở và CVĐB bằng BĐS | 1.5
|  | 14. Thu thập thông tin xếp hạng | 1.5
|  | 15. Thu thập thông tin BCTC | 1.5
|  | 16. Thu thập thông tin TSĐB | 1.5
|  | 17. Thu thập thông tin rủi ro CK | 1.5

## 3.DIEU_CHINH_DU_LIEU_RAWDATA
Ngày tháng: | 16/8/2019 | KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SERVICES API - DỰ ÁN BASEL II
Người lập: | quy.nv2 - Nguyễn Văn Quý (CVCC - PTGTGT - VHCN)
Dự án: | Basel II - SEABANK
PM | Lưu Thị Hạnh
Phụ trách: | Phạm Thị Thanh (GĐ dự án Basel II)
STT | Tên chức năng | Chi tiết | Số ngày dự kiến (day) | Dự kiến bắt đầu | Dự kiến kết thúc | Hoàn thành (%) | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Điều chỉnh dữ liệu RAW DATA. | Trang 46 - Tài liệu SRS | 36 |  |  |  |  | Các chức năng này chưa bao gồm phân quyền USER, ROLE.
| Dev giao diện trang - Chức năng: + Tìm kiếm theo các điều kiện + Phân trang + Download dữ liệu + Download Template + Viết tài liệu mô tả | Xây dựng Màn hình Change Config | 3 |  |  |  |  | Dự kiến 10.5 ngày (Plan từ 15/8 - 15/9)
|  | Thêm dữ liệu | 3
|  | Sửa dữ liệu | 3
|  | Xóa dữ liệu | 1
|  | Upload theo lô | 2
|  | Xây dựng Màn hình Home raw data | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
2 | 1.2 Tích hợp API danh sách bảng + Chức năng cập nhật (Thêm mới và chỉnh sửa) bảng RAW DATA. | 1. FCT_COLLATERAL | 1.5 |  |  |  |  | Dự kiến 10.5 ngày (Plan từ 15/8 - 15/9)
|  | 2. FCT_CUSTOMER | 1.5
|  | 3. FCT_LETTER_CREDIT | 1.5
|  | 4. FCT_LIMIT | 1.5
|  | 5. FCT_LINE | 1.5
|  | 6. FCT_LOAN | 1.5
|  | 7. FCT_MD | 1.5
|  | 8. DIM_COLLATERAL | 1.5
|  | 9. DIM_CUSTOMER | 1.5
|  | 10. DIM_LETTER_CREDIT | 1.5
|  | 11. DIM_LIMIT | 1.5
|  | 12. DIM_LINE | 1.5
|  | 13. DIM_LOAN | 1.5
|  | 14. DIM_MD | 1.5

## 4.LICH_SU_DIEU_CHINH_DU_LIEU
Ngày tháng: | 16/8/2019 | KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SERVICES API - DỰ ÁN BASEL II
Người lập: | quy.nv2 - Nguyễn Văn Quý (CVCC - PTGTGT - VHCN)
Dự án: | Basel II - SEABANK
PM | Lưu Thị Hạnh
Phụ trách: | Phạm Thị Thanh (GĐ dự án Basel II)
STT | Tên chức năng | Chi tiết | Số ngày dự kiến (day) | Dự kiến bắt đầu | Dự kiến kết thúc | Hoàn thành (%) | Người thực hiện | Ghi chú

## 5.QUAN_LY_USER
Ngày tháng: | 16/8/2019 | KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SERVICES API - DỰ ÁN BASEL II
Người lập: | quy.nv2 - Nguyễn Văn Quý (CVCC - PTGTGT - VHCN)
Dự án: | Basel II - SEABANK
PM | Lưu Thị Hạnh
Phụ trách: | Phạm Thị Thanh (GĐ dự án Basel II)
STT | Tên chức năng | Chi tiết | Số ngày dự kiến (day) | Dự kiến bắt đầu | Dự kiến kết thúc | Hoàn thành (%) | Người thực hiện | Ghi chú

## 6.QUAN_LY_PHAN_QUYEN
Ngày tháng: | 16/8/2019 | KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SERVICES API - DỰ ÁN BASEL II
Người lập: | quy.nv2 - Nguyễn Văn Quý (CVCC - PTGTGT - VHCN)
Dự án: | Basel II - SEABANK
PM | Lưu Thị Hạnh
Phụ trách: | Phạm Thị Thanh (GĐ dự án Basel II)
STT | Tên chức năng | Chi tiết | Số ngày dự kiến (day) | Dự kiến bắt đầu | Dự kiến kết thúc | Hoàn thành (%) | Người thực hiện | Ghi chú